

**Территориальная избирательная комиссия**

**Калининского района города Челябинска**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| « 19 » июня 2019 года |  | № 97 /873-4 |

г. Челябинск

***Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Калининского района***

В соответствии c Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и решением Совета депутатов Калининского района города Челябинска от 17.06.2019 № 61/2 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов Калининского района города Челябинска» территориальная избирательная комиссия Калининского района города Челябинска **РЕШИЛА:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Калининского района (приложение).
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской области.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря комиссии Мордовец Е.С.

Председатель комиссии В.В. Ходас

Секретарь комиссии Е.С. Мордовец

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденрешением территориальной избирательной комиссии Калининского района города Челябинскаот 19 июня 2019 года № 97/873-4 |

### Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Совета депутатов Калининского района

День голосования - 8 сентября 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п. п. | Содержание мероприятия | Срокиисполнения | Исполнители |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 1 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания | не позднее 8 августа 2019 года, в исключительных случаях – не позднее 4 сентября 2019 года | территориальная избирательная комиссия |
| 2 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избиратель-ных комиссий и помеще-ний для голосования | не позднее 29 июля 2019 года  | Глава города Челябинска |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 3 | Предоставление сведений о зарегистрированных избирателях в территори-альную избирательную комиссию для составления списков избирателей | после назначения дня голосования, но не позднее 9 июля 2019 года | Глава Калининского района  |
| 4 | Информирование террито-риальной избирательной комиссии об изменениях в ранее предоставленных сведениях об избирателях | еженедельно со дня предоставления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно | Глава Калининского района, командир войсковой части 2357, руководитель Учебного центра (по подготовке младших специали-стов автобронетанковой службы г. Челябинска |
| 5 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не ранее 17 августа и не позднее27 августа 2019 года | территориальная избирательная комиссия  |
| 6 | Составление списка избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | не позднее7 сентября 2019 года | участковые избирательные комиссии |
| 7 | Передача первых экзем-пляров списков избира-телей соответствующим участковым избиратель-ным комиссиям | не позднее28 августа 2019 года | территориальная избирательная комиссия  |
| 8 | Предоставление избирате-лям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточне-ния | с 28 августа 2019 года | участковые избирательные комиссии |
| 9 | Уточнение списков избирателей | после получения списков избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | участковые избирательные комиссии |
| 10 | Направление в территори-альную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | с 28 августа 2019 года - ежедневно | избирательная комиссия Челябинской области, Отдел по вопросам миграции ОП «Калинин-ский» ГУ МВД России по Челябинской области, ОП «Калининский» УМВД России по городу Челябинску, ОП «Северо-Западный» УМВД России по городу Челябинску, орган записи актов гражданского состояния, военный комиссар, Глава Калининского района, командир войсковой части 2357, руководитель Учебного центра (по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы г. Челябинска), суды |
| 11 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | 7 сентября 2019 года (не позднее 18-00 по местному времени) | участковые избирательные комиссии |
| 12 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | 7 сентября 2019 года(после подписания списка избирателей) | участковые избирательные комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 13 | Формирование участко-вых избирательных комиссий на избиратель-ных участках, образован-ных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее23 августа 2019 года | территориальная избирательная комиссия  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
| 14 | Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | в день принятия решений о назначении выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 15 | Опубликование в газете и размещение на сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право прини-мать участие в выборах в качестве избирательного объединения | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
| 16 | Направление в территори-альную избирательную комиссию списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право прини-мать участие в выборах в качестве избирательных объединений | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 17 | Самовыдвижение канди-датов по одномандатным избирательным округам | в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборовс 19июня по 18 июля 2019 года | граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 18 | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам избирательными объединениями | в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов с 19июня по 18 июля 2019 года | избирательные объединения |
| 19 | Представление в террито-риальную избирательную комиссию документов на выдвижение при самовы-движении кандидатов, при выдвижении кандидатов избирательными объединениями  | в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов с 19 июня по 18 июля 2019 года | кандидаты  |
| 20 | Выдача кандидату пись-менного подтверждения о приеме документов  | в день поступления соответствующих документов | территориальная избирательная комиссия |
| 21 | Принятие решения о регистрации уполномо-ченных представителей кандидатов по финансовым вопросам  | в трехдневный срок с момента представления документов | территориальная избирательная комиссия |
| 22 | Представление в терри-ториальную избиратель-ную комиссии документов для регистрации кандидатов  | с 15 июля до 18 часов по местному времени 26 июля 2019 года  | кандидаты  |
| 23 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или не соблюдения требований Закона к оформлению представленных документов | не позднее чем за три дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  | территориальная избирательная комиссия |
| 24 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации | не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | кандидаты  |
| 25 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | **не позднее чем в****десятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации документов** | территориальная избирательная комиссия |
| 26 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистриро-ванных кандидатах  | в течение 48 часов после регистрации | территориальная избирательная комиссия  |
| 27 | Размещение на стендах в помещениях избиратель-ных комиссий информа-ции о зарегистрированных кандидатах  | не позднее23 августа 2019 года | территориальная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 28 | Предоставление в терри-ториальную избиратель-ную комиссию зареги-стрированными кандида-тами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуще-ствляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении их от выполнения должностных или служебных обязанно-стей на время участия в выборах | не позднее чем черезпять дней со дня регистрации | зарегистрированныекандидаты  |
| 29 | Назначение доверенных лиц кандидата  | после выдвижения кандидата | кандидаты |
| 30 | Регистрация доверенных лиц кандидата  | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | территориальная избирательная комиссия |
| 31 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | не позднее 2 сентября 2019 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 6 сентября 2019 года | кандидат  |
| 32 | Реализация права избирательного объедине-ния отозвать выдвинутого им кандидата  | не позднее 2 сентября 2019 года | избирательное объединение |
| 33 | Представление в террито-риальную избирательную комиссию решения изби-рательного объединения об отзыве кандидата  | не позднее 2 сентября 2019 год | уполномоченный представитель избирательного объединения |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 34 | Предоставление террито-риальной избирательной комиссии перечня муни-ципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периоди-ческих печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия по Уральскому федеральному округу |
| 35 | Опубликование перечня муниципальных организ-аций телерадиовещания и муниципальных периоди-ческих печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов. | территориальная избирательная комиссия |
| 36 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление в террито-риальную избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 37 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными пред-принимателями. Предо-ставление в территори-альную избирательную комиссию указанных сведений | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  38 | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитаци-онных материалов зареги-стрированных кандидатов | по завершении регистрации, но не позднее 8 августа 2019 года | территориальная избирательная комиссия с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания  |
| 39 | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыбор-ных агитационных мате-риалов зарегистрирован-ных кандидатов  | по завершении регистрации, но не позднее 8 августа 2019 года | территориальная избирательная комиссия с участием представи-телей редакций муниципальных периодических печатных изданий |
| 40 | Агитационный период | со дня выдвижения кандидата до ноля часов 7 сентября 2019 года | граждане РФ, кандидаты  |
| 41 | Предвыборная агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | с 10 августа до ноля часов7 сентября 2019 года | зарегистрированные кандидаты  |
| 42 | Рассмотрение заявок на предоставление помеще-ний для проведения встреч зарегистрирован-ных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение трех дней со дня подачи заявки | государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
| 43 | Подача и рассмотрение уведомлений организа-торов митингов, демон-страций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | организаторы публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
| 44 | Уведомление в письмен-ной форме территориаль-ной избирательной комиссии о факте предоставления помеще-ния зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрирован-ным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений |
| 45 | Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандида-тов информации, содержа-щейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрир-ованному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предостав-лено в течение агитацион-ного периода другим зарегистрированным кандидатам  | в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | территориальная избирательная комиссия |
| 46 | Предоставление в терри-ториальную избиратель-ную комиссию экземпля-ров предвыборных печат-ных агитационных мате-риалов или их копий, экземпляров аудиовизу-альных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов | до начала распространений соответствующих материалов | кандидаты |
| 47 | Выделение и оборудова-ние на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвы-борных печатных агитационных материалов | не позднее 8 августа 2019 года | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии  |
| 48 | Размещение на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах |  в ТИК – не позднее23 августа 2019 года,в УИК – не позднее 4 сентября 2019 года | территориальная избирательная комиссия |
| 49 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периоди-ческом печатном изда-нии), размещение ее в сети «Интернет» | не позднее 28 августа 2019 года | политические партии |
| 50 | Запрет на опубликование (обнародование) резуль-татов опросов обществен-ного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информаци-онно-телекоммуникацион-ных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | с 3 по 8 сентября2019 года | редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
| 51 | Представление в террито-риальную избирательную комиссию Челябинской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печат-ной площади, предостав-ленных зарегистрирован-ным кандидатам для проведения предвыборной агитации | не позднее 18 сентября 2019 года | организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА |
| 52 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | глава Калининского района |
| 53 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избиратель-ными комиссиям | не позднее23 августа 2019 года | территориальная избирательная комиссия |
| 54 | Предоставление участковы-ми избирательными комисси-ями финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее18 сентября 2019 года | участковые избирательные комиссии |
| 55 | Предоставление территори-альной избирательной комиссией финансового отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 56 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | незамедлительно после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 57 | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации | Кандидаты  |
| 58 | Предоставление в территори-альную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств | не реже одного раза в неделю, а с 29 августа 2019 года – не реже одного раза в три операционных дня | Отделение Сберегательного банка РФ |
| 59 | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступле-ние средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств | в трехдневный срок, а с 4 сентября 2019 года – немедленно | Отделения Сберегательного банка РФ по предоставлению территориальной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
| 60 | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избиратель-ных счетов кандидатов  | 8 сентября 2019 года | руководитель отделенияСберегательного банка РФ |
| 61 | Предоставление в территори-альную избирательную комиссию итогового финан-сового отчета кандидатов | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидаты  |
| 62 | Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зареги-стрированных кандидатов | не позднее чем через пять дней со дня их получения | территориальная избирательная комиссия |
| 63 | Опубликование финансовых отчетов кандидатов в периодическом печатном издании | в месячный срок со дня получения отчетов | редакции периодических печатных изданий |
| 64 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находя-щихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертво-вания в избирательные фонды кандидатов | после 8 сентября 2019 г. до предоставления итогового финансового отчета | кандидаты  |
| 65 | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | с 7 ноября 2019 года | руководитель отделения Сберегательного банка РФ по письменному указанию территориальной комиссии |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 66 | Утверждение формы бюллетеней и порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней  | не позднее 15 августа 2019 года | территориальная избирательная комиссия  |
| 67 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней для голосования  | не позднее15 августа 2019 года  | территориальная избирательная комиссия  |
| 68 | Изготовление избирательных бюллетеней | не позднее23 августа 2019 года | полиграфическая организация по распоряжению территориальной избирательной комиссии |
| 69 | Принятие решения о месте и времени передачи избира-тельных бюллетеней членам территориальной избиратель-ной комиссии, уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | территориальная избирательная комиссия |
| 70 | Передача полиграфической организацией избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссии | не позднее 26 августа 2019 года | территориальная избирательная комиссия  |
| 71 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее2 сентября 2019 года | территориальная избирательная комиссия  |
| 72 | Проведение досрочного голосования:- в территориальной комис-сии- в участковой комиссии | с 28 августа по 3 сентября 2019 годас 4 по 7 сентября2019 года | территориальная избирательная комиссияучастковые избирательные комиссии |
| 73 | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» | не позднее24 августа 2019 года | территориальная избирательная комиссия |
| 74 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | не позднее 28 августа 2019 года | территориальная и участковые избирательные комиссии  |
| 75 | Проведение голосования | с 8 до 20 часов8 сентября 2019 года  | участковые избирательные комиссии |
| 76 | Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования | начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | участковые избирательные комиссии |
| 77 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | на итоговом заседании участковой комиссии | члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 78 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | немедленно после подписания протокола об итогах голосования | участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 79 | Определение результатов выборов по избирательным округам | после получения протоколов от участковых избирательных комиссий | территориальная избирательная комиссия |
| 80 | Извещение о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 81 | Представление в соответ-ствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовмести-мых со статусом депутата | в пятидневный срок после получения извещения кандидата о результатах выборов | избранные и зарегистрированные кандидаты  |
| 82 | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | в течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и предоставления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | территориальная избирательная комиссия |
| 83 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 84 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов  | не позднее 8 октября 2019 года | территориальная избирательная комиссия |
| 85 | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий | не позднее 7 ноября 2019 года | территориальная избирательная комиссия |