- Приложение 1

к распоряжению Администрации города

от 21.07.2025 № 10235

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие территории, повышение уровня и качества жизни населения Калининского района»

(далее – муниципальная программа)

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Колесник С. В., глава Администрации Калининского района города Челябинска |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Калининского района города Челябинска (далее – Администрация района) |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | отсутствуют |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска (далее – района) |
| Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | 467 013,5 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Муниципальная программа разработана в соответствии с приоритетами, определенными: 1) Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», предусматривающим достижение национальных целей «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы»; - государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, предусматривающей достижение цели «Повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году»; - государственной программой Челябинской области «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 № 555-П, предусматривающими достижение цели «Эффективное государственное управление» |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Цель/показатели | Уровень показателя* | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель муниципальной программы «Создание благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля площади содержания территории района от общей площади территорий, закрепленных за Администрацией района и не закрепленных за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями | ПКМП | Возрастание | % | 90 | 2025 | 90 | 91 | 92 | Администрация района |  |
| 1.2. | Доля доступных общественных территорий в общем количестве общественных территорий | ПКМП | Возрастание | % | 90 | 2025 | 90 | 91 | 92 | Администрация района |  |
| 1.3. | Количество благоустроенных объектов общественных территорий | ПКМП | Возрастание | ед | 1 | 2025 | 1 | 2 | 2 | Администрация района |  |
| 1.4. | Количество благоустроенных проездов, в том числе внутриквартальных, тротуаров, пешеходных зон, парковочных мест | ПКМП | Возрастание | ед | 26 | 2025 | 26 | 2 | 2 | Администрация района |  |
| 1.5. | Доля обращений граждан, рассмотренных в срок, к общему количеству поступивших обращений граждан | ПКМП | Возрастание | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Администрация района | Обеспечение к 2030 году повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы не менее чем на 50 процентов |
| 1.6. | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации | ПКМП | Возрастание | чел | 6 | 2025 | 6 | 3 | 3 | Администрация района | Формирование системы подбора, развития и ротации кадров для органов государственной власти и органов местного самоуправления на основе принципов равных возможностей, приоритета профессиональных знаний и квалификаций, включая механизмы регулярной оценки и обратной связи в рамках единой цифровой платформы |
| 1.7. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию в соответствии с законодательством Российской Федерации | ПКМП | Возрастание | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Администрация района |  |
| 1.8. | Количество мероприятий, проведенных Администрацией района с участием органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) района | ПКМП | Возрастание | ед | 46 | 2025 | 46 | 46 | 46 | Администрация района | Обеспечение к 2030 году повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы не менее чем на 50 процентов |

*«ПКМП» - показатель комплекса процессных мероприятий, являющийся показателем муниципальной программы

- План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Цель/Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель муниципальной программы «Создание благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля площади содержания территории района от общей площади территорий, закрепленных за Администрацией района и не закрепленных за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями | % |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 90 |
| 1.2. | Доля доступных общественных территорий в общем количестве общественных территорий | % |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 90 |
| 1.3. | Количество благоустроенных объектов общественных территорий | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.4. | Количество благоустроенных проездов, в том числе внутриквартальных, тротуаров, пешеходных зон, парковочных мест | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 1.5. | Доля обращений граждан, рассмотренных в срок, к общему количеству поступивших обращений граждан | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |
| 1.6. | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 1.7. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию в соответствии с законодательством Российской Федерации | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.8. | Количество мероприятий, проведенных Администрацией района с участием органов ТОС района | ед |  |  | 11 |  |  | 23 |  |  | 34 |  |  |  | 46 |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства и озеленение территории района, развитие общественных территорий» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрация района |  | Срок реализации: 2025-2027 годы |  |
| 1. | Задача 1. Содержание территорий и объектов, закрепленных за Администрацией района (внутриквартальных проездов, объектов и элементов благоустройства территории района), создание и размещение объектов и элементов благоустройства, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории района | Обеспечение содержания территорий и объектов, закрепленных за Администрацией района в установленном порядке, внутриквартальных проездов, объектов и элементов благоустройства территории района. Благоустройство общественных территорий. Благоустройство проездов, том числе внутриквартальных, тротуаров, пешеходных зон, парковочных мест | 1.1. Доля площади содержания территории района от общей площади территорий, закрепленных за Администрацией района и не закрепленных за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 1.2. Доля доступных общественных территорий в общем количестве общественных территорий. 1.3. Количество благоустроенных объектов общественных территорий 1.4. Количество благоустроенных проездов, в том числе внутриквартальных, тротуаров, пешеходных зон, парковочных мест |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация общегосударственных вопросов в рамках установленных полномочий Администрации Калининского района города Челябинска» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрация района |  | Срок реализации: 2025-2027 годы |  |
| 1. | Задача 1. Повышение эффективности деятельности Администрации района в решении вопросов местного самоуправления | Использование программно-информационных комплексов и государственных информационных систем для осуществления исполнительно-распорядительных функций по решению вопросов местного значения на территории района. Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | 1.1. Доля обращений граждан, рассмотренных в срок, к общему количеству поступивших обращений граждан. 1.2. Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 1.3. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1.4. Количество мероприятий, проведенных Администрацией района с участием органов ТОС района |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 217 628,8 | 124 550,0 | 124 834,7 | 467 013,5 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 217 628,8 | 124 550,0 | 124 834,7 | 467 013,5 |
| 1.1. средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| 1.2. средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 1.3. средства бюджета города | 217 628,8 | 124 550,0 | 124 834,7 | 467 013,5 |
| 1.4. иные |  |  |  |  |
| 2. Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Налоговые расходы (справочно) |  |  |  |  |
| Реализация общегосударственных вопросов в рамках установленных полномочий Администрации района города Челябинска (всего), в т.ч. | 79 726,8 | 61 154,4 | 61 336,4 | 202 217,6 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 79 726,8 | 61 154,4 | 61 336,4 | 202 217,6 |
| 1.1. средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| 1.2. средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 1.3. средства бюджета города | 79 726,8 | 61 154,4 | 61 336,4 | 202 217,6 |
| 1.4. иные |  |  |  |  |
| 2. Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Организация благоустройства и озеленение территории района, развитие общественных территорий (всего), в т.ч. | 137 902,0 | 63 395,6 | 63 498,3 | 264 795,9 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 137 902,0 | 63 395,6 | 63 498,3 | 264 795,9 |
| 1.1. средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| 1.2. средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 1.3. средства бюджета города | 137 902,0 | 63 395,6 | 63 498,3 | 264 795,9 |
| 1.4. иные |  |  |  |  |
| 2. Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Глава Администрации Калининского района											С. В. Колесник

Приложение 2

к распоряжению Администрации города

от 21.07.2025 № 10235

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Организация благоустройства и озеленение территории района, развитие общественных территорий»
(далее – комплекс процессных мероприятий)

- Основные положения

| Ответственный исполнитель | Администрация Калининского района города Челябинска (далее – Администрация района) | Срок реализации | 2025 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/показатели | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание территорий и объектов, закрепленных за Администрацией района (внутриквартальных проездов, объектов и элементов благоустройства территории района), создание и размещение объектов и элементов благоустройства, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля площади содержания территории района от общей площади территорий, закрепленных за Администрацией района и не закрепленных за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями | Возрастание | ПКМП | % | 90 | 2025 | 90 | 91 | 92 | Администрация района |
| 1.2. | Доля доступных общественных территорий в общем количестве общественных территорий | Возрастание | ПКМП | % | 90 | 2025 | 90 | 91 | 92 | Администрация района |
| 1.3. | Количество благоустроенных объектов общественных территорий | Возрастание | ПКМП | ед | 1 | 2025 | 1 | 2 | 2 | Администрация района |
| 1.4. | Количество благоустроенных проездов, в том числе внутриквартальных, тротуаров, пешеходных зон, парковочных мест | Возрастание | ПКМП | ед | 26 | 2025 | 26 | 2 | 2 | Администрация района |

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание территорий и объектов, закрепленных за Администрацией района (внутриквартальных проездов, объектов и элементов благоустройства территории района), создание и размещение объектов и элементов благоустройства, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля площади содержания территории района от общей площади территорий, закрепленных за Администрацией района и не закрепленных за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями |  | ПКМП | % |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |
| 1.2. | Доля доступных общественных территорий в общем количестве общественных территорий |  | ПКМП | % |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |
| 1.3.. | Количество благоустроенных объектов общественных территорий | ПКМП |  | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.4. | Количество благоустроенных проездов, в том числе внутриквартальных, тротуаров, пешеходных зон, парковочных мест | ПКМП |  | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/ мероприятие (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение по годам |  |  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Содержание территорий и объектов, закрепленных за Администрацией района (внутриквартальных проездов, объектов и элементов благоустройства территории района), создание и размещение объектов и элементов благоустройства, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнены работы по благоустройству территории района | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг |

- Финансовое обеспечение

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Всего, в т.ч.: | 137 902,0 | 63 395,6 | 63 498,3 | 264 795,9 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 137 902,0 | 63 395,6 | 63 498,3 | 264 795,9 |
| 1.1. Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| 1.2. Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 1.3. Средства бюджета города | 137 902,0 | 63 395,6 | 63 498,3 | 264 795,9 |
| 1.4. Иные |  |  |  |  |
| 2. Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Налоговые расходы (справочно) |  |  |  |  |
| Выполнены работы по благоустройству территории района, в т.ч.: | 137 902,0 | 63 395,6 | 63 498,3 | 264 795,9 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 137 902,0 | 63 395,6 | 63 498,3 | 264 795,9 |
| 1.1. Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| 1.2. Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 1.3. Средства бюджета города | 137 902,0 | 63 395,6 | 63 498,3 | 264 795,9 |
| 1.4. Иные |  |  |  |  |
| 2. Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Налоговые расходы (справочно) |  |  |  |  |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание территорий и объектов, закрепленных за Администрацией района в установленном порядке (внутриквартальных проездов, объектов и элементов благоустройства территории района), создание и размещение объектов и элементов благоустройства, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории района |  |  |  |
| Выполнены работы по благоустройству территории района | X | Администрация района | X |
| Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 25.12.2025 | Администрация района | Документ о приемке (акт, счет-фактура) |
| Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Администрация района | Платежное поручение |

Глава Администрации Калининского района											С. В. Колесник

Приложение 3

к распоряжению Администрации города

от 21.07.2025 № 10235

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Реализация общегосударственных вопросов в рамках установленных полномочий Администрации Калининского района

города Челябинска» (далее – комплекс процессных мероприятий)

- Основные положения

| Ответственный исполнитель | Администрация Калининского района города Челябинска (далее – Администрация района) | Срок реализации | 2025 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/показатели | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение эффективности деятельности Администрации района в решении вопросов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обращений граждан, рассмотренных в срок, к общему количеству поступивших обращений граждан | Возрастание | ПКМП | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Администрация района |
| 1.2. | Количество муници-пальных служащих, прошедших профес-сиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации | Возрастание | ПКМП | чел | 6 | 2025 | 6 | 3 | 3 | Администрация района |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию в соответствии с законодательством Российской Федерации | Возрастание | ПКМП | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Администрация района |
| 1.4. | Количество мероприятий, проведенных Администрацией района с участием органов ТОС района | Возрастание | ПКМП | ед | 46 | 2025 | 46 | 46 | 46 | Администрация района |

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение эффективности деятельности Администрации района в решении вопросов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обращений граждан, рассмотренных в срок, к общему количеству поступивших обращений граждан | ПКМП | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 1.2. | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации | ПКМП | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию в соответствии с законодательством Российской Федерации | ПКМП | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.4. | Количество мероприятий, проведенных Администрацией района с участием органов ТОС района | ПКМП | ед |  |  | 11 |  |  | 23 |  |  | 34 |  |  | 46 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/ мероприятие (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение по годам |  |  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение эффективности деятельности Администрации района в решении вопросов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена деятельность центрального аппарата | Не устанавли-вается | _ | _ | _ | _ | _ | Осуществление текущей деятельности | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений |
| 1.2. | Обеспечена деятельность органов ТОС | Не устанавли-вается | _ | _ | _ | _ | _ | Осуществление текущей деятельности | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений |
| 1.3. | Организованы работы по праздничному тематическому оформлению города Челябинска | Не устанавли-вается | _ | _ | _ | _ | _ | Осуществление текущей деятельности | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений |

- Финансовое обеспечение

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 79 726,8 | 61 154,4 | 61 336,4 | 202 217,6 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 79 726,8 | 61 154,4 | 61 336,4 | 202 217,6 |
| 1.1. Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| 1.2. Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 1.3. Средства бюджета города | 79 726,8 | 61 154,4 | 61 336,4 | 202 217,6 |
| 1.4. Иные |  |  |  |  |
| 2. Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Налоговые расходы (справочно) |  |  |  |  |
| Обеспечена деятельность центрального аппарата, в т.ч.: | 78 638,4 | 60 566,6 | 60 711,4 | 199 916,4 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 78 638,4 | 60 566,6 | 60 711,4 | 199 916,4 |
| 1.1. Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| 1.2. Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 1.3. Средства бюджета города | 78 638,4 | 60 566,6 | 60 711,4 | 199 916,4 |
| 1.4. Иные |  |  |  |  |
| 2. Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Налоговые расходы (справочно) |  |  |  |  |
| Обеспечена деятельность органов ТОС, в т.ч.: | 540,5 | 587,8 | 625,0 | 1 753,3 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 540,5 | 587,8 | 625,0 | 1 753,3 |
| 1.1. Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| 1.2. Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 1.3. Средства бюджета города | 540,5 | 587,8 | 625,0 | 1 753,3 |
| 1.4. Иные |  |  |  |  |
| 2. Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Налоговые расходы (справочно) |  |  |  |  |
| Организованы работы по праздничному тематическому оформлению города Челябинска, в т.ч.: | 547,9 | - | - | 547,9 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 547,9 | - | - | 547,9 |
| 1.1. Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| 1.2. Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 1.3. Средства бюджета города | 547,9 | - | - | 547,9 |
| 1.4. Иные |  |  |  |  |
| 2. Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Налоговые расходы (справочно) |  |  |  |  |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение эффективности деятельности Администрации района в решении вопросов местного |  |  |  |
| Обеспечена деятельность центрального аппарата | X | Администрация района | X |
| Контрольная точка не устанавливается | X |  | X |
| Обеспечена деятельность органов ТОС | X | Администрация района | X |
| Контрольная точка не устанавливается | X |  | X |
| Организованы работы по праздничному тематическому оформлению города Челябинска | X | Администрация района | X |
| Контрольная точка не устанавливается | X |  | X |

Глава Администрации Калининского района											С. В. Колесник