Приложение

к распоряжению Администрации района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа «Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы»

Паспорт муниципальной программы

Наименование главного распорядителя средств бюджета

Калининского внутригородского района

Челябинского городского округа с внутригородским делением

(субъекта бюджетного планирования)

Администрация Калининского района города Челябинска (заместитель Главы Калининского района Колесников А.Б.).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации Калининского района от 25.12.2015 № 193
«Об утверждении муниципальной программы «Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы».

Наименование муниципальной программы

«Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы» (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание комфортных условий для проживания населения, сохранение (восстановление, формирование, улучшение) благоприятной среды пребывания и проживания населения муниципального образования, предотвращение или уменьшение негативного воздействия на эту среду различных видов деятельности человека, в том числе хозяйственной, при условии рационального использования средств бюджета Калининского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением (далее – бюджет района), выделяемых на обеспечение эффективного и качественного решения вопросов местного значения.

Задачи Программы:

1. комплексное решение проблемы благоустройства и улучшение внешнего вида территории района;
2. создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности и защиты населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма;
3. учет, [наблюдение,](http://tolkslovar.ru/n101.html) оценка, [прогноз](http://tolkslovar.ru/p21225.html), контроль состояния объектов благоустройства;
4. содержание и облагораживание территории района;
5. снижение угроз жизни, здоровью человека, имуществу на территории района;
6. постоянная доступность территорий общего пользования;
7. сохранность инфраструктуры, коммуникаций и сооружений, принятие мер профилактики сохранения объектов благоустройства;
8. внутриквартальное комплексное озеленение и учет зеленых насаждений;
9. содействие выявлению административных правонарушений в сфере благоустройства на территории района;
10. организация прочих мероприятий по благоустройству территории района.

Целевые индикаторы и показатели

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются по:

1. организации благоустройства и озеленения территории района
	1. протяженность проездов, подлежащая содержанию (с учетом кратности), тыс. км
	2. площадь территории района, подлежащая уборке (с учетом кратности), тыс. кв. м
	3. площадь газонов на территории района, подлежащих содержанию (с учетом кратности содержания), тыс. кв. м
	4. благоустройство отдельных зон района (за исключением общественных территорий, благоустройство которых выполняется по муниципальной программе "Формирование современной городской среды"), количество адресов. В том числе могут быть использованы следующие целевые показатели и индикаторы:
		1. обустройство пешеходных дорожек, кв.м,
		2. ремонт имеющихся, установка новых скамеек, уличных диванов, иных малых архитектурных форм (либо комплектов малых архитектурных форм (далее – МАФ), шт.,
	5. восстановление покрытий межквартальных проездов, въездов, тротуаров, объектов
	6. выполнение работ по сносу аварийных и сухих зеленых насаждений, санитарной и омолаживающей обрезке, удалению поросли на территории Калининского района города Челябинска, тонн растительных остатков
	7. размещение городской уличной мебели для благоустройства территории, единиц
	8. устройство цветников, количество адресов
	9. размещение малых архитектурных форм (установка комплектов малых архитектурных форм) для благоустройства игровых зон, комплектов
2. обеспечению первичных мер пожарной безопасности
	1. количество изготовленной наглядной агитации по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (листовок, плакатов), единиц
3. приобретению мешков для сбора мусора
	1. количество мешков для сбора мусора, штук

Характеристика программных мероприятий

* 1. Организация благоустройства и озеленения территории района.
	2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
	3. Приобретение мешков для сбора мусора.

Сроки реализации Программы

2016-2018 годы.

Объемы и источники финансирования

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета района в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.

Объем финансирования, необходимый для реализации Программы:

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| всего | в том числе по годам |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Общий объем финансирования | 121 642,5 | 53 877,1 | 32 705,8 | 35 059,6 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 55 008,0 | 36050,0 | 2300,0 | 16 658,0 |
| Бюджет города Челябинска | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Калининского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением | 66 634,5 | 17 827,1 | 30 405,8 | 18 401,6 |

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета района на соответствующий год.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит:

1. обеспечить систематическое удовлетворение потребностей населения (проживающего и прибывшего) в надлежащем состоянии территории района;
2. относительно (к количеству зарегистрированных граждан) сократить количество обращений граждан по вопросам неудовлетворительного состояния территории района;
3. относительно (к количеству зарегистрированных граждан) сократить количество повторных обоснованных обращений граждан по вопросам неудовлетворительного состояния территории района;
4. сократить количество негативных обращений в Администрацию района по вопросу содержания и ремонта домовых территорий;
5. создать комфортные условия жизнедеятельности населения района.
6. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского района города Челябинска (далее – Устав), постановлением Администрации района от 27.07.2015 № 88 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ в Калининском районе города Челябинска», решением Челябинской городской Думы от 22.12.2015 №16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Челябинска», Правилами благоустройства территории Калининского района города Челябинска, утвержденных Советом Депутатов Калининского района города Челябинска от 25.10.2017 № 41/2 (далее – Правила).

Ключевые проблемы, на решение которых направлена Программа:

* формирование перечня работ по благоустройству и определение периодичности их выполнения;
* установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
* организация благоустройства территории района;
* создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения;

В условиях увеличения информированности и требовательности населения, повышения скоростей передачи и (или) обмена информацией, доступности проведения населением и органами местного самоуправления сравнительных наблюдений благоустройство - это актуальное и важное направление устойчивого развития территории, призванное обеспечить повышение уровня безопасности и благоприятные условия жизнедеятельности человека, поскольку необходимые и своевременные мероприятия способствуют повышению эффективности использования территории, улучшают ее внешний вид и экологическое состояние, создают позитивный эмоциональный настрой населению, формируют социально приемлемые поведенческие действия жителей.

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

1. Основные цели и задачи Программы

Основными направлениями деятельности Администрации района как главного распорядителя бюджетных средств является удовлетворение потребности населения в социально значимых услугах и работах, а также в эффективном и результативном решении общегосударственных вопросов Администрации района как одного из участников бюджетного процесса.

Целью Программы является создание комфортных условий для проживания населения, сохранение (восстановление, формирование, улучшение) благоприятной среды пребывания и проживания населения муниципального образования, предотвращение или уменьшение негативного воздействия на эту среду различных видов деятельности человека, в том числе хозяйственной, при условии рационального использования средств бюджета Калининского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением (далее – бюджет района), выделяемых на обеспечение эффективного и качественного решения вопросов местного значения.

Задачи Программы:

1. комплексное решение проблемы благоустройства и улучшение внешнего вида территории района;
2. создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности и защиты населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма;
3. учет, [наблюдение,](http://tolkslovar.ru/n101.html) [оценка](http://tolkslovar.ru/o9278.html), [прогноз](http://tolkslovar.ru/p21225.html) контроль состояния объектов благоустройства;
4. содержание и облагораживание территории района;
5. снижение угроз жизни, здоровью человека, имуществу на территории района;
6. постоянная доступность территорий общего пользования;
7. сохранность инфраструктуры, коммуникаций и сооружений, принятие мер профилактики сохранения объектов благоустройства;
8. внутриквартальное комплексное озеленение и учет зеленых насаждений;
9. содействие выявлению административных правонарушений в сфере благоустройства на территории района;
10. организация прочих мероприятий по благоустройству территории района.
11. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

Ежегодное последовательное осуществление системы мероприятий Программы позволит эффективно и рационально использовать финансовые ресурсы по всем направлениям деятельности для достижения поставленной цели – социально-экономического развития района и повышения уровня качества жизнедеятельности населения района.

Исполнение мероприятий Программы предполагает достижение показателей, приведенных в таблице (Таблица 1).

Таблица 1

| № п/п  | Наименование целевых показателей Программы, ед. изм.  | Целевые индикаторы, показатели |
| --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация благоустройства и озеленения территории района |   |   |   |
| 1.1. | протяженность проездов, подлежащая содержанию (с учетом кратности), тыс. км | 1,53 | 2,73 | 2,73 |
| 1.2. | площадь территории района, подлежащая уборке (с учетом кратности), тыс. кв. м | 2 076,3 | 1 333,4 | 1 333,4 |
| 1.3. | площадь газонов на территории района, подлежащих содержанию (с учетом кратности содержания), тыс. кв. м | 2 720,9 | 2 097,0 | 2 097,0 |
| 1.4. | благоустройство отдельных зон района (за исключением общественных территорий, благоустройство которых выполняется по муниципальной программе "Формирование современной городской среды"), количество адресов | 1 | 3 | 2 |
| 1.5. | восстановление покрытий межквартальных проездов, въездов, тротуаров, объектов | 46 | 14 | 25 |
| 1.6. | выполнение работ по сносу аварийных и сухих зеленых насаждений, санитарной и омолаживающей обрезке, удалению поросли на территории Калининского района города Челябинска, тонн растительных остатков | 887,57 | 1 053,84 | 0,00 |
| 1.7. | размещение городской уличной мебели для благоустройства территории, единиц | 8 | 190 | 180 |
| 1.8. | устройство цветников, количество адресов | 6 | 2 | 2 |
| 1.9. | размещение малых архитектурных форм (установка комплектов малых архитектурных форм) для благоустройства игровых зон, комплектов | 25 | 23 | 0 |
| 2. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |   |   |   |
| 2.1. | Количество изготовленной наглядной агитации по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (листовок, плакатов), единиц | 3 600  | 0  | 1000 |
| 3. | Приобретение мешков для сбора мусора |   |   |   |
| 3.1. | Количество мешков для сбора мусора, штук | 19 230  | 8 900  | 62500  |

1. План мероприятий Программы

План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

1. Сроки реализации Программы

2016 – 2018 годы.

1. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

Реализация мероприятий Программы с использованием программно-целевого метода будет способствовать решению вопросов, связанных с устойчивым развитием территорий, в целях обеспечения безопасности и благонадежных условий жизнедеятельности населения, охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах населения муниципального

Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется в объемах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год и плановый период.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программных мероприятий, рассчитаны с учетом оптимизации расходов, применения индексов-дефляторов потребительских цен, прогнозных индексов роста тарифов на услуги с учетом положений, порядков и методик планирования бюджетных ассигнований бюджета района на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы в 2016-2018 годах, в том числе по годам и источникам финансирования, представлен в таблице (Таблица 2).

Таблица 2

Общий объем финансирования мероприятий Программы

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| всего | в том числе по годам |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Общий объем финансирования | 121 642,5 | 53877,1 | 32705,8 | 35 059,6 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 55 008,0 | 36050,0 | 2300,0 | 16 658,0 |
| Бюджет города Челябинска | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Калининского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением | 66 634,5 | 17827,1 | 30405,8 | 18 401,6 |

Объемы финансирования мероприятий Программы могут корректироваться в процессе ее реализации, исходя из возможностей бюджета района, утверждаемых на соответствующий финансовый год в установленном действующим законодательством порядке.

1. Описание системы оценки вклада Программы в достижение стратегической цели

Настоящая Программа определяет цели, задачи и мероприятия, направленные на достижение стратегических целей социально-экономического развития района.

Программный подход обеспечивает решение комплекса стратегических задач:

1. повышение эффективности муниципального управления путем реализации исполнительно-распорядительных функций Администрации района, направленных на снижение административных барьеров;
2. повышение эффективности, результативности расходов средств бюджета района;
3. обеспечение роста доверия населения к органам местного самоуправления района;
4. повышение уровня качества жизнедеятельности населения района.

Система оценки вклада Программы в достижение стратегической цели состоит из ряда мероприятий:

* + проведение оценки эффективности программных мероприятий и Программы в целом (соотношение результата реализации Программы к затратам, расходам, обеспечившим его получение);
	+ подготовка отчетов, аналитических записок, докладов по оценке выполнения программных мероприятий и Программы в целом;
	+ учет мнения жителей по оценке Программы путем анализа устных и письменных обращений граждан, поступающих в Администрацию района.
1. Описание системы управления реализацией Программы

Общее и текущее управление, контроль реализации мероприятий Программы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств – Администрация района, при взаимодействии с заинтересованными организациями, средствами массовой информации.

Администрация района:

1. несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств в порядке, установленном действующим законодательством;
2. обеспечивает результативность реализации мероприятий Программы;
3. уточняет ежегодно целевые индикаторы и показатели Программы, затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом, направленным на реализацию мероприятий Программы;
4. вносит предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы;
5. проводит мониторинг Программы, составляет информацию о реализации Программы, доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.

В случае досрочного выполнения или прекращения реализации Программы, а также в случае внесения изменений в Программу вносятся изменения в бюджет района в установленном порядке.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Калининского района | С.В. Колесник |

Приложение

к муниципальной программе

«Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы»

План мероприятий муниципальной программы

«Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Срок сдачи объекта, проведения мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код раздела, подраздела, целевой статьи | Код вида расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Бюджет района | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Организация благоустройства и озеленения района  | 2016 | 53767,1 |   | 36050,0 |   | 17717,1 |   | 757 | 0503 К200103000 | 244 |
|   |   | 2017 | 32655,8 |   | 2300,0 |   | 30355,8 |   | 757 | 0503 К200103000 | 244 |
|   |   | 2018 | 34854,6 |   | 16 658,0 |   | 18196,6 |   | 757 | 0503 К200103001 | 244 |
| 2. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 2016 | 10,0 |   |   |   | 10,0 |   | 757 | 0113 К200209000 | 244 |
|   |   | 2017 |   |   |   |   |   |   | 757 | 0113 К200209000 | 244 |
|   |   | 2018 | 5,0 |   |   |   | 5,0 |   | 757 | 0113 К200209001 | 244 |
| 3. | Приобретение мешков для мусора | 2016 | 100,0 |   |   |   | 100,0 |   | 757 | 0113 К200309000 | 244 |
|   |   | 2017 | 50,0 |   |   |   | 50,0 |   | 757 | 0113 К200309000 | 244 |
|   |   | 2018 | 200,0 |   |   |   | 200,0 |   | 757 | 0113 К200309001 | 244 |
|   | Итого | 121642,5 |  |  55008,0 |  | 66634,5  |  |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Калининского района | С.В. Колесник |